## Tổng quan
AEMS / CampusEvent – Phân công Use Case & Tiến độ 10 tuần
Dự án | Academic Event Management System (Spring Boot MVC, JPA)
Nhóm | SWR301_SE20A05_Group1
Tiến độ | 10 tuần (T1: khởi tạo; T2-3: nền tảng/xác thực; T4-6: CRUD & nghiệp vụ chính; T7-8: hoàn thiện; T9: tích hợp & E2E; T10: hồi quy & bàn giao)
Tổng số Use Case | 49
Ghi chú | Use case được rà soát lại theo bộ Test Case của dự án: bỏ phần không có/không kiểm thử, gộp các thao tác CRUD, gán đúng người phụ trách như trong kế hoạch kiểm thử.
Thành viên | Mã | Module phụ trách | Số UC / Danh sách mã
Anh (AnhNVT) | AnhNVT | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | 12 UC: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12
Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | DatHVT | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | 9 UC: UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19, UC20, UC21
Tú (TuHNC) | TuHNC | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | 9 UC: UC22, UC23, UC24, UC25, UC26, UC27, UC28, UC29, UC30
Sang (SangTM) | SangTM | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | 19 UC: UC31, UC32, UC33, UC34, UC35, UC36, UC37, UC38, UC39, UC40, UC41, UC42, UC43, UC44, UC45, UC46, UC47, UC48, UC49
TỔNG |  |  | 49 Use Case
Use case đã loại bỏ khi rà soát theo Test Case
Mục | Lý do
(cũ) Overview hệ thống | Trùng với Dashboard tổng hợp Admin (UC44) – đã gộp.
(cũ) Theo dõi chỉ số bảo mật | Là một phần của dashboard, không có chức năng/kiểm thử riêng – đã gộp.
(cũ) Email mời tham dự tự động | Scheduler nền, không có test case riêng trong dự án – đã bỏ.

## Phân công Use Case
PHÂN CÔNG USE CASE THEO THÀNH VIÊN
STT | Mã UC | Tên Use Case | Tác nhân | Mô tả | Thành viên | Module | Tuần | Trạng thái
1 | UC01 | Đăng nhập email/mật khẩu | Chung | Xác thực tài khoản, mở session, cộng điểm đăng nhập, chống brute-force (khóa tạm). | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 2 | Hoàn thành 100%
2 | UC02 | Đăng nhập Google OAuth | Chung | Đăng nhập SSO bằng Google, tạo/đăng nhập user và điều hướng theo vai trò. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 3 | Hoàn thành 100%
3 | UC03 | Kiểm tra cấu hình OAuth | Hệ thống | Frontend gọi oauth-status để bật/ẩn nút đăng nhập Google. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 2 | Hoàn thành 100%
4 | UC04 | Hoàn tất hồ sơ cho user Google mới | Chung | User Google chưa có hồ sơ được dẫn sang trang bổ sung thông tin sinh viên. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 3 | Hoàn thành 100%
5 | UC05 | Gửi OTP đăng ký | Khách | Gửi mã OTP 6 số (hiệu lực 5 phút) tới email trước khi tạo tài khoản. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 2 | Hoàn thành 100%
6 | UC06 | Đăng ký tài khoản (SV/Khoa) | Khách | Tạo User + hồ sơ sau khi OTP hợp lệ; kiểm tra trùng email/SĐT/MSSV, validate dữ liệu. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 3 | Hoàn thành 100%
7 | UC07 | Quên mật khẩu – gửi OTP | Chung | Gửi OTP đặt lại mật khẩu qua email khi tài khoản tồn tại. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 3 | Hoàn thành 100%
8 | UC08 | Xác minh OTP | Chung | Kiểm tra OTP hợp lệ/còn hạn; khóa tạm khi sai nhiều lần. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 3 | Hoàn thành 100%
9 | UC09 | Đặt lại mật khẩu | Chung | Đổi sang mật khẩu mới (BCrypt) sau khi OTP hợp lệ. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 3 | Hoàn thành 100%
10 | UC10 | Tra cứu cấu trúc Khoa/Ngành | Chung | Lấy danh sách khoa–ngành cho form đăng ký và bộ lọc sự kiện. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 2 | Hoàn thành 100%
11 | UC11 | Đăng xuất | Chung | Hủy session và quay về trang đăng nhập. | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 2 | Hoàn thành 100%
12 | UC12 | Kiểm soát phân quyền truy cập | Hệ thống | Chặn/redirect khi truy cập trái vai trò hoặc chưa đăng nhập (AuthorizationInterceptor). | Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật: Đăng nhập, Đăng ký + OTP, Quên/Đặt lại mật khẩu, Google OAuth, Phân quyền | Tuần 4 | Hoàn thành 100%
13 | UC13 | Xem trang landing công khai | Khách | Xem thống kê và sự kiện nổi bật mà không cần đăng nhập. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 4 | Hoàn thành 100%
14 | UC14 | Xem hồ sơ & thống kê cá nhân | Sinh viên | Profile, lịch sử đăng ký/điểm danh/feedback, điểm tích lũy & xếp hạng. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 4 | Hoàn thành 100%
15 | UC15 | Duyệt & tìm kiếm sự kiện | Sinh viên | Lọc upcoming/past/today/recommended theo khoa và từ khóa. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 4 | Hoàn thành 100%
16 | UC16 | Gợi ý & xếp hạng ưu tiên (RBL) | Sinh viên | Tính điểm ưu tiên 0.4M+0.3S+0.2P+0.1T theo ngành/kỳ/điểm/thời gian, sắp xếp gợi ý. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
17 | UC17 | Xem chi tiết sự kiện | Sinh viên | Thông tin sự kiện, bóc tách điểm ưu tiên (M/S/P/T), hàng đợi ẩn danh, feedback nổi bật. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
18 | UC18 | Đăng ký sự kiện | Sinh viên | Đăng ký REGISTERED/WAITLIST theo ưu tiên, cấp mã vé, cộng điểm hoạt động. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
19 | UC19 | Hủy đăng ký | Sinh viên | Hủy đăng ký và tự động đôn WAITLIST điểm cao nhất lên REGISTERED. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
20 | UC20 | Xem đăng ký & vé của tôi | Sinh viên | Xem trạng thái đăng ký, mã vé, tình trạng điểm danh & feedback. | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
21 | UC21 | Bảng xếp hạng điểm hoạt động | Sinh viên | Top 10 sinh viên theo điểm, đánh dấu chính mình (isMe). | Hồ Văn Thông Đạt (DatHVT) | Sinh viên: Khám phá sự kiện, Đăng ký & Xếp hạng ưu tiên (RBL) | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
22 | UC22 | Chiếu QR động & dashboard điểm danh | Khoa/Bộ môn | Chiếu QR xoay 30s và theo dõi tỷ lệ check-in/mid/checkout realtime. | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
23 | UC23 | Check-in qua QR động | Sinh viên | Quét QR token 30s, làm quiz bắt buộc, ghi CHECKED_IN; hỗ trợ walk-in tự đăng ký. | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
24 | UC24 | Mở phiên giữa buổi & đánh vắng | Khoa/Bộ môn | Mở QR mid-session và đánh dấu ABSENT cho người không xác minh. | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
25 | UC25 | Xác minh giữa buổi (mid-session) | Sinh viên | Quét QR giữa buổi ghi MID_VERIFIED, cộng điểm tham dự. | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
26 | UC26 | Làm & nộp quiz check-out | Sinh viên | Lấy câu hỏi ngẫu nhiên (mặc định 5), làm và chấm điểm quiz. | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
27 | UC27 | Check-out & tính điểm tham gia | Sinh viên | Tính participationScore (40 + min(40, quiz%*0.4)) và phân loại mức tham gia (COMPLETED). | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
28 | UC28 | Quản lý & thống kê quiz (Khoa) | Khoa/Bộ môn | CRUD ngân hàng câu hỏi và xem kết quả/thống kê quiz theo sự kiện. | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
29 | UC29 | Gửi khảo sát feedback | Sinh viên | Đánh giá đa chiều (rating 1..5) + bình luận sau khi đã tham dự. | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
30 | UC30 | Copy quiz từ đề xuất sang sự kiện | Hệ thống | Khi duyệt đề xuất, copy quiz sang event mới (idempotent, không nhân đôi). | Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz: Check-in QR động, Mid-session, Check-out, Quiz, Dashboard tham gia | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
31 | UC31 | Quản lý người dùng (CRUD) | Admin | Xem/tạo/sửa/xóa-khóa user và hồ sơ sinh viên, gán vai trò. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 4 | Hoàn thành 100%
32 | UC32 | Quản lý vai trò (CRUD) | Admin | Thêm/sửa/xóa vai trò kèm số lượng user thuộc vai trò. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 4 | Hoàn thành 100%
33 | UC33 | Quản lý khoa/bộ môn (CRUD) | Admin | Thêm/sửa/xóa khoa, xem quản lý và số liệu event/proposal/sinh viên. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 4 | Hoàn thành 100%
34 | UC34 | Quản lý sự kiện (tạo/sửa/xóa) | Admin/Khoa | Tạo trực tiếp, sửa, xóa hoặc chuyển CANCELLED khi sự kiện đã có dữ liệu. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
35 | UC35 | Đổi trạng thái & điều chỉnh sức chứa | Admin/Khoa | Chuyển PUBLISHED/COMPLETED/CANCELLED, mở thêm/đóng slot capacity. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
36 | UC36 | Cập nhật diễn giả | Admin/Khoa | Gán hoặc chỉnh sửa danh sách diễn giả của sự kiện. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
37 | UC37 | Quản lý đăng ký (Admin) | Admin | Xem, thêm thủ công, đổi trạng thái đăng ký của sinh viên. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 5 | Hoàn thành 100%
38 | UC38 | Tạo & gửi lại đề xuất sự kiện | Khoa/Bộ môn | Soạn đề xuất (mô tả, ngày, địa điểm, capacity, ngân sách) và gửi duyệt. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
39 | UC39 | Cập nhật/xóa đề xuất | Khoa/Bộ môn | Sửa khi PENDING/REVISION hoặc xóa bản nháp chưa duyệt. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
40 | UC40 | Soạn quiz trong đề xuất | Khoa/Bộ môn | Lưu câu hỏi quiz (JSON) để mang sang sự kiện khi được duyệt. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
41 | UC41 | Hội đồng xem & theo dõi đề xuất | Hội đồng | Dashboard tổng quan, danh sách chờ duyệt và chi tiết từng đề xuất. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 6 | Hoàn thành 100%
42 | UC42 | Hội đồng duyệt/từ chối/yêu cầu sửa | Hội đồng | Approve (tạo Event PUBLISHED + copy quiz), Reject (kèm lý do), Revision. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
43 | UC43 | Publish đề xuất đã duyệt | Admin/Hội đồng | Chuyển đề xuất APPROVED thành Event PUBLISHED hiển thị cho sinh viên. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
44 | UC44 | Dashboard tổng hợp Admin | Admin | Thống kê user, vai trò, khoa, sự kiện cho quản trị viên. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
45 | UC45 | Báo cáo thống kê & xuất CSV | Admin | Sự kiện/đăng ký theo tháng, tỷ lệ đăng ký–điểm danh, rating TB; xuất CSV. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
46 | UC46 | Lịch sử & gửi email hệ thống | Admin | Xem (phân trang) log email và gửi email thông báo, ghi log gửi. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
47 | UC47 | Nhật ký hoạt động & xuất CSV | Admin | Xem log đăng nhập/đăng ký/feedback (phân trang) và xuất CSV. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 7 | Hoàn thành 100%
48 | UC48 | Tự tạo & đồng bộ Google Form | Admin/Khoa | Tạo form check-in/check-out qua Google API, gán URL và import phản hồi về DB. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 8 | Hoàn thành 100%
49 | UC49 | Thống kê phản hồi & Phân tích AI | Khoa/Bộ môn | Sentiment, chủ đề, khuyến nghị và kết luận mức độ hiểu bài từ quiz. | Sang (SangTM) | Quản trị hệ thống (Admin), Sự kiện, Đề xuất & Hội đồng, Thống kê & AI phản hồi | Tuần 8 | Hoàn thành 100%

## Tiến độ 10 tuần
TIẾN ĐỘ & MỨC HOÀN THÀNH THEO TUẦN (TUẦN 1 → TUẦN 10)
Tuần | Giai đoạn | Trọng tâm công việc | Use case trong tuần | Anh (%) | Đạt (%) | Tú (%) | Sang (%) | TB chung (%)
1 | Khởi tạo | Phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL, dựng khung Spring Boot MVC + JPA, chuẩn bị môi trường & seed dữ liệu. | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | Nền tảng | Xác thực cơ bản (đăng nhập, OTP, đăng xuất, cấu trúc khoa); dựng khung màn hình sinh viên & quản trị. | UC01, UC03, UC05, UC10, UC11 | 35 | 10 | 8 | 10 | 16
3 | Nền tảng | Hoàn thiện xác thực: OAuth, đăng ký + bổ sung hồ sơ, quên/xác minh/đặt lại mật khẩu. | UC02, UC04, UC06, UC07, UC08, UC09 | 70 | 15 | 12 | 18 | 29
4 | CRUD lõi | Quản trị user/vai trò/khoa, phân quyền; landing, hồ sơ & duyệt sự kiện cho sinh viên. | UC12, UC13, UC14, UC15, UC31, UC32, UC33 | 85 | 35 | 20 | 38 | 44
5 | Nghiệp vụ chính | Xếp hạng ưu tiên (RBL) & đăng ký; quản lý sự kiện/đăng ký; chiếu QR & check-in. | UC16, UC17, UC18, UC22, UC23, UC34, UC35, UC36, UC37 | 88 | 65 | 45 | 55 | 63
6 | Nghiệp vụ chính | Hủy/đôn waitlist, xếp hạng; mid-session & quiz check-out; đề xuất & hội đồng (tạo/xem). | UC19, UC20, UC21, UC24, UC25, UC26, UC38, UC39, UC40, UC41 | 90 | 85 | 70 | 72 | 79
7 | Hoàn thiện | Check-out điểm, quản lý quiz, feedback; duyệt/publish đề xuất; dashboard/báo cáo/log admin. | UC27, UC28, UC29, UC30, UC42, UC43, UC44, UC45, UC46, UC47 | 92 | 90 | 88 | 88 | 90
8 | Hoàn thiện | Tích hợp Google Form, phân tích AI phản hồi; rà soát & hoàn thiện toàn bộ tính năng. | UC48, UC49 | 94 | 92 | 93 | 95 | 94
9 | Tích hợp & E2E | Kiểm thử End-to-End theo hành trình người dùng, tích hợp liên module, sửa lỗi. | Toàn bộ (E2E) | 98 | 97 | 97 | 98 | 98
10 | Hồi quy & bàn giao | Kiểm thử hồi quy, tối ưu hiệu năng, viết báo cáo & demo nghiệm thu. | Toàn bộ (Regression) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100